|  |
| --- |
| Приложение № 1  к распоряжению  Департамента образования  от \_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН - ПРОГРАММА

по подготовке к комплектованию МДОО на 2018/2019 учебный год

Цель: Обеспечить широкое информирование жителей города Екатеринбурга, имеющих детей дошкольного возраста об условиях, созданных в городе для реализации конституционных прав человека на бесплатное дошкольное образование.

Задачи:

1. Организовать мероприятия для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по ознакомлению с Порядком учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, с правилами по зачислению детей в МДОО, с Порядком перевода ребёнка из одной МДОО в другую.
2. Организовать мероприятия для заместителей глав районов города Екатеринбурга по социальным вопросам, журналистов СМИ по дальнейшему ознакомлению с работой АИС «Образование» (модуль «Электронная очередь в ДОУ»).
3. Обеспечить консультирование населения по вопросам комплектования МДОО, в том числе через организацию консультационных пунктов на городских мероприятиях.
4. Создать комфортные условия для жителей города Екатеринбурга при решении вопросов дошкольного образования детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования.
5. Обеспечить автоматизацию процессов перевода из одной МДО в другую.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Целевая аудитория | Ответственный |
| 1. Мероприятия для администраторов по вопросам комплектования МДОО | | | | | |
| 1.1 | Расширенное совещание со специалистами РОО по вопросам дошкольного образования «Подготовка к периоду основного комплектования МДОО на 2018/2019 учебный год». | 01.03.2018 | МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»  (ул. Воеводина, д. 4) | Специалисты по вопросам дошкольного образования РУО, помощники районных операторов по дошкольному образованию | Ведерникова Н.Н.  Храмова Н.И. |
| 1.2 | Совещания с руководителями МДОО «Подготовка к периоду основного комплектования МДОО на 2018/2019 учебный год». | с 01.03.2018 по 23.03.2018 | Районные управления образования | Руководители МДОО и ответственные в МДОО за работу в АИС «Образование» (модуль «Электронная очередь») | Начальники  районных управлений образования |
| 1.3 | Размещение информационных банеров в учреждениях здравоохранения. | март 2018 |  | Жители муниципального образования «город Екатеринбург» | Начальники  районных управлений образования |
| 1.4 | Анализ потребности мест в МДОО на 2018/2019 учебный год | до 01.04.2018 | Департамент образования | Начальники районных управлений образования;  Руководители МДОО | Ведерникова Н.Н.  Храмова Н.И. |
| 1.5 | Внесение изменений в нормативно-правовые документы Департамент образования, регламентирующие Порядок учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования. | до 01.04.2018 | Департамент образования | Районные управления образования Департамента образования;  Руководители МДОО;  Родители (законные представители) детей дошкольного возраста. | Кречетова Е.В.  Ведерникова Н.Н.  Храмова Н.И. |
| 1. Мероприятия для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» | | | | | |
| 2.1 | Телефонная «Горячая линия» по вопросам комплектования МДОО. | Каждая пятница  (6, 13, 20, 27 апреля, 11, 18 мая)  Ежедневно по рабочим дням:  с 28.05.2018 по 15.06.2018 года | Департамент образования;  Управления образования районов | Родители (законные представители) детей дошкольного возраста. | Ведерникова Н.Н.  Храмова Н.И.  Матвеева Н.В.  Заместители начальников и специалисты по вопросам дошкольного образования управлений образования районов |
| 2.2 | Уведомление родителей (законных представителей) детей, стоящих на учёте и подлежащих зачислению для обучения в МДОО в 2018/2019 учебном году о необходимости подтверждения «льготы». | до 13.04.2018 | Управления образования районов | Родители (законные представители) детей дошкольного возраста. | Специалисты по вопросам дошкольного образования управлений образования районов |
| 2.3 | Единый «День открытых дверей МДОО» | 14.04.2018  (с 10.00 до 13.00 часов) | МДОО | Родители (законные представители) детей дошкольного возраста. | Начальники районных управлений образования;  Руководители МДОО |
| 2.4 | Консультационный день для родителей на Международной образовательной выставке-форуме  SMART EXPO-URAL | 25.03.2018 | Уральский центр развития дизайна, г. Екатеринбург, ул. Горького, 4а | Родители (законные представители) детей дошкольного возраста. | Ведерникова Н.Н.  Храмова Н.И.  Матвеева Н.В.  Специалисты по дошкольному образованию районных управлений образования |
| 2.5 | Размещение информации по вопросам комплектования МДОО на 2018/2019 учебный год | 01.04.2018 | Сайты Департамента образования и МДОО | Родители (законные представители) детей дошкольного возраста. | Кречетова Е.В.  Ведерникова Н.Н. |
| 1. Мероприятия для заместителей глав районов города Екатеринбурга по социальным вопросам, журналистов СМИ | | | | | |
| 3.1 | Пресс-конференция для представителей СМИ | 11.04.2018 | Администрация города Екатеринбурга | Журналисты СМИ | Сибирцева Е.А.  Катыхина Е.А. |